## 卞虹霖
进度控制表-企业人事管理系统
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
文档管理 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 90% | 未完成 | 基本上完成，系统设计正在画流程图
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
管理员 | 登录 | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 50% | 未完成 | 数据库已经建好，已经在做登录
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
部门管理 | 增删改查 | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 | 50% | 未完成 | 查询做完了，在写添加
|  |  |  | 2019-05-09 | 70% | 未完成 | 添加数据出错了，正在修改
|  |  | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 100% | 已完成 | 有一点小问题，人数不会查
员工管理 | 增删改查 | 2019-05-09 |  | 2019-05-09 | 35% | 未完成 | 查询做完了，在写添加
|  |  |  | 2019-05-10 | 50% | 未完成 | 添加还在写
|  |  | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 100% | 已完成
招聘管理 | 增删改查 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 100% | 已完成
培训管理 | 增删改查 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 100% | 已完成
奖惩管理 | 增删改查 | 2019-05-12 |  | 2019-05-13 | 20% | 未完成 | 正在写查询
|  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 100% | 已完成
薪资管理 | 增删改查 | 2019-05-13 |  | 2019-05-14 | 40% | 未完成 | 正在写添加
|  |  | 2015-05-14 | 2019-05-15 | 100% | 已完成
系统管理 | 增删改查 | 2019-05-14 |  | 2015-05-15 | 90% | 未完成 | 用户修改失败，还在改
涉及到外键的还在修改，其他的基本效果都有了

## 周文伟
进度控制表-企业人事管理系统
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
文档管理 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 90% | 未完成 | 基本上完成，系统设计正在画流程图
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
管理员 | 登录 | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 50% | 未完成 | 数据库已经建好，已经在做登录
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
部门管理 | 增删改查 | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 | 50% | 未完成 | 查询做完了，在写添加
|  |  | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 100% | 已完成 | 基本上完成了
员工管理 | 增删改查 | 2019-05-09 |  | 2019-05-09 | 35% | 未完成 | 查询做完了，在写添加
|  |  |  | 2019-05-10 | 60% | 未完成 | 正在写添加
|  |  | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 100% | 已完成
招聘管理 | 增删改查 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 100% | 已完成
培训管理 | 增删改查 | 2019-05-11 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 100% | 已完成
奖惩管理 | 增删改查 | 2019-05-12 |  | 2019-05-15 | 30% | 未完成 | 在写查询
|  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 100% | 已完成
薪资管理 | 增删改查 | 2019-05-13 |  | 2019-05-16 | 35% | 未完成 | 在写添加
|  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 95% | 已完成 | 删不掉
系统管理 | 增删改查 | 2019-05-14 |  | 2019-05-17 | 60% | 未完成 | 在写添加

## 夏晨青
进度控制表-企业人事管理系统
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
文档管理 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 90% | 未完成 | 基本上完成，系统设计正在画流程图
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
管理员 | 登录 | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 50% | 未完成 | 数据库已经建好，已经在做登录
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
部门管理 | 增删改查 | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 | 25% | 未完成 | 在写查询
|  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 100% | 已完成 | 利用页面跳转实现的
员工管理 | 增删改查 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 100% | 已完成 | 基本上完成了
招聘管理 | 增删改查 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-13 | 100% | 已完成 | 录用和非录用有点小问题
培训管理 | 增删改查 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 100% | 已完成
奖惩管理 | 增删改查 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 100% | 已完成
薪资管理 | 增删改查 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 100% | 已完成
系统管理 | 增删改查 | 2019-05-14 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 100% | 已完成 | 利用页面跳转实现的
整体的模块写完了，但是涉及到外键的还在改

## 赵檬
进度控制表-企业人事管理系统
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
文档管理 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 90% | 未完成 | 基本上完成，系统设计正在画流程图
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
管理员 | 登录 | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 50% | 未完成 | 数据库已经建好，已经在做登录
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
部门管理 | 增删改查 | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 | 35% | 未完成 | 查询写完了，在写添加
|  |  |  | 2019-05-09 | 60% | 未完成 | 添加还在写
|  |  |  | 2019-05-10 | 90% | 未完成 | 还剩删除
|  |  | 2019-05-11 | 2019-05-13 | 100% | 已完成
员工管理 | 增删改查 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 100% | 已完成
招聘管理 | 增删改查 | 2019-05-10 |  | 2019-05-13 | 40% | 未完成 | 查询数据出不来，正在调试
|  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 100% | 已完成
培训管理 | 增删改查 | 2019-05-11 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 100% | 已完成
奖惩管理 | 增删改查 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 100% | 已完成
薪资管理 | 增删改查 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 100% | 已完成
系统管理 | 增删改查 | 2019-05-14 |  | 2019-05-15 | 90% | 未完成 | 用户修改失败
大致上做完了，外键不理解，还在思考

## 张晓飞
进度控制表-企业人事管理系统
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
文档管理 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 90% | 未完成 | 基本上完成，系统设计正在画流程图
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
管理员 | 登录 | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 50% | 未完成 | 数据库已经建好，已经在做登录
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
部门管理 | 增删改查 | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 | 15% | 未完成 | 查询写了一半
|  |  |  | 2019-05-09 | 35% | 未完成 | 刚写完查询
|  |  |  | 2019-05-10 | 60% | 未完成 | 添加还在写
|  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 100% | 已完成
员工管理 | 增删改查 | 2019-05-09 |  | 2019-05-13 | 35% | 未完成 | 只写了查询
|  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
招聘管理 | 增删改查 | 2019-05-10 |  | 2019-05-13 | 20% | 未完成 | 正在写查询
|  |  |  | 2019-05-14 | 35% | 未完成 | 查询写完了
培训管理 | 增删改查 | 2019-05-11 |  | 2019-05-14 | 35% | 未完成 | 只写了查询
奖惩管理 | 增删改查 | 2019-05-12 |  | 2019-05-15 | 35% | 未完成 | 只写了查询
薪资管理 | 增删改查 | 2019-05-13 |  | 2019-05-15 | 35% | 未完成 | 只写了查询
系统管理 | 增删改查 | 2019-05-14 |  |  | 0% | 未完成

## 黄之贤
进度控制表-企业人事管理系统
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
文档管理 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 90% | 未完成 | 基本上完成，系统设计正在画流程图
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
管理员 | 登录 | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 50% | 未完成 | 数据库已经建好，已经在做登录
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
部门管理 | 增删改查 | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 | 40% | 未完成 | 查询写完了，在写添加
|  |  |  | 2019-05-09 | 60% | 未完成 | 添加还在写
|  |  |  | 2019-05-10 | 80% | 未完成 | 正在写删除
|  |  | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 100% | 已完成
员工管理 | 增删改查 | 2019-05-09 |  | 2019-05-13 | 50% | 未完成 | 在写添加
|  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 100% | 已完成
招聘管理 | 增删改查 | 2019-05-10 |  | 2019-05-14 | 30% | 未完成 | 在写添加
|  |  | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 100% | 已完成
培训管理 | 增删改查 | 2019-05-11 |  | 2019-05-15 | 70% | 未完成 | 还剩删除
|  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 100% | 已完成
奖惩管理 | 增删改查 | 2019-05-12 |  | 2019-05-16 | 35% | 未完成 | 在写添加
|  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
薪资管理 | 增删改查 | 2019-05-13 |  |  | 0% | 未完成
系统管理 | 增删改查 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成

## 金懿
进度控制表-企业人事管理系统
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
文档管理 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 90% | 未完成 | 基本上完成，系统设计正在画流程图
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
管理员 | 登录 | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 50% | 未完成 | 在装数据库
|  |  |  | 2019-05-08 | 40% | 未完成 | 数据库已经装好，在写登录
|  |  |  | 2019-05-09 | 60% | 未完成 | 登录还在写
|  |  |  | 2019-05-10 | 90% | 未完成 | 登录还在写
|  |  | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 100% | 已完成
部门管理 | 增删改查 | 2019-05-08 |  | 2019-05-13 | 10% | 未完成 | 正在写查询
|  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 100% | 已完成
员工管理 | 增删改查 | 2019-05-09 |  | 2019-05-15 | 30% | 未完成 | 在写添加
|  |  |  | 2019-05-16 | 50% | 未完成 | 添加数据出错
|  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
招聘管理 | 增删改查 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
培训管理 | 增删改查 | 2019-05-11 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
奖惩管理 | 增删改查 | 2019-05-12 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
薪资管理 | 增删改查 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
系统管理 | 增删改查 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
只做了一小部分，剩下的都是复制的别人的源码

## 马涛
进度控制表-企业人事管理系统
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
文档管理 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 | 90% | 未完成 | 基本上完成，系统设计正在画流程图
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 100% | 已完成
管理员 | 登录 | 2019-05-07 |  | 2019-05-08 | 10% | 未完成 | 正在写
|  |  |  | 2019-05-09 | 20% | 未完成 | 不会写
|  |  | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 100% | 已完成
部门管理 | 增删改查 | 2019-05-08 |  | 219/5/13 | 10% | 未完成 | 正在写查询
|  |  |  | 2019-05-14 | 20% | 未完成 | 查询还未写完
|  |  | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 100% | 已完成
员工管理 | 增删改查 | 2019-05-09 |  | 2019-05-16 | 50% | 未完成 | 添加数据出错
|  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
招聘管理 | 增删改查 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
培训管理 | 增删改查 | 2019-05-11 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
奖惩管理 | 增删改查 | 2019-05-12 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
薪资管理 | 增删改查 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
系统管理 | 增删改查 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 100% | 已完成
只做了小部分，剩下的是复制的被人的源码，里面的字段名还在照着源码修改