## 卞虹霖
项目测试记录表
编号 | 整体模块 | 具体子模块 | Bug描述 | 解决 | 时间 | 测试人 | 修复人 | 任务状态
1 | 管理员 | 管理员-登录 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
2 |  | 管理员-退出 | 退出一直是图片，点不了 |  | 2019-06-24 | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
3 |  | 查询旅游路线类型 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
4 |  | 添加旅游路线类型 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
5 |  | 修改旅游路线类型 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
6 |  | 查询旅游路线 | 级联查询的时候查不到线路类型 | 懒加载改为false就好了lazy="false" | 2019-06-27 | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 已修复
7 |  | 添加旅游路线 | 在添加线路的时候查不到线路类型，sql语句打印了，页面显示不了 | 在LineTypeAction中调用json方法的时候没有变量去接收返回值，加上就好了 | 2019-06-27 | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 已修复
8 |  |  | 在单图片上传的时候，getRealPath()方法点不出来 | 导一个Tomcat包就好了 |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 已修复
9 |  | 修改旅游路线 | 在修改的时候出现no session | 在配置文件里面加上lazy=false | 2019-06-30 | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 已修复
10 |  | 查询团购信息 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
11 |  | 添加团购信息 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
12 |  | 修改团购信息 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
13 | 用户 | 登录 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
14 |  | 注册 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
15 |  | 查看线路信息 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
16 |  | 下单 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
17 |  | 结算 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复
18 |  | 查看订单 |  |  |  | 卞虹霖 | 卞虹霖 | 未修复